## Contenido General
Lista de Criterios de Evaluación del Software Desarrollado
Sena - CEET - ADSI 2021
Pruebas y Calidad del Software
Juan Sebastian Garcia Carrillo
David Fernando Gonzalez Garcia
Maria Angelica Jimenez Bolivar
Nelson Felipe Merlano Dominguez
Carlos Esteban Noguera Hernandez
Versión 1.0
Criterios de Evaluación y Clasificación
A | Aprovada
C | Correción
N.A | No Aprovada
Prioridades
Critica
Alta
Media
Baja

## Pruebas Unitarias
Pruebas Unitarias
RF | Fecha | Modulo del Software | Prioridad | Resultado de la Prueba | Criterio de Evaluación | Realizado por:
RF01 | 2021-05-08 | Inicio de Sesion | Critica | Se presenta un error al ingresar con el correo y contraseña del administrador, se ingresa el correo y contraseña correspondiente y produce error "Correo o Contraseña Invalida" | C | Nelson Merlano
RF01 | 2021-05-08 | Inicio de Sesion | Critica | Se actualizo la base de datos y se exporto para que los demás compañeros de trabajo solucionarán el error de "Correo y Contraseña Invalida" | A | David Gonzales
RF10 | 2021-05-08 | Listar Personas | Alta | Se presenta un error con el include de "include(../modelo/clases.php);" el servidor no decteta el archivo clases.php | N.A | Juan Garcia
RF10 | 2021-05-22 | Listar Personas | Alta | Se ejecuta correctamente la consulta SQL y se evidencia las personas registradas en la base de datos. | A | Nelson Merlano
RF06 | 2021-05-22 | Listar Usuarios | Alta | Ejecución correcta de la consulta SQL de la función "listarUsuarios" | A | Nelson Merlano
RF06 | 2021-05-23 | Listar Usuarios | Alta | Funcionamiento verificado, la actividad listar los usuarios cumple exitosamente su función dentro de la aplicación y no se evidencia ningún error en su funcionalidad ni en sus diversas rutas de comunicación | A | Juan Garcia
RF10 | 2021-05-23 | Listar Personas | Alta | Funcionamiento verificado, la actividad listar personas ingresadas cumple exitosamente su función dentro de la aplicación y no se evidencia ningún error en su funcionalidad ni en sus diversas rutas de comunicación | A | Juan Garcia
RF07 | 2021-05-20 | Crear Persona | Alta | Se presenta un error al crear persona donde la consulta devuelve un falso, por ende no se guarda la informacion correctamente en la base de datos. | C | David Gonzales
RF07 | 2021-05-21 | Crear Persona | Alta | Se reliza la prueba de creacion de personas con la nueva consulta, recibiendo las llaves foraneas y se realiza la correcta insercion a la base de datos. | A | David Gonzales
RF07 | 2021-05-22 | Crear Persona | Alta | Funcionamiento verificado, la creacion de personas valida correctamente que no se inserten datos erroneos o informacion imcompatible con la base de datos. | A | Angelica Jimenez.
RF07 | 2021-05-23 | Crear Persona | Alta | Funcionamiento verificado, la actividad registrar usuarios es compatible y no se evidencia ningún error en su funcionalidad ni en sus diversas rutas de comunicación y las validaciones se encuentran vigentes y sin incongruencias | A | Juan Garcia
RF08 | 2021-05-29 | Editar Persona | Alta | Se presenta un error donde al traer la informacion de la persona, los "combo-box" no traian la informacion respectiva, y el ciclo while que imprime la informacion detenia. | C | David Gonzales
RF08 | 2021-05-29 | Editar Persona | Alta | Se presenta un error el cual no deja cambiar el número de documento de las personas, el sistema se quéda barado en el constructor.php. | C | Nelson Merlano
RF08 | 2021-05-29 | Editar Persona | Alta | Funcionamiento verificado, la informacion de la persona seleccionada para su edicion, llega correctamente a los campos correspondientes. | A | David Gonzales
RF08 | 2021-05-30 | Editar Persona | Alta | Se reliza la prueba de editar persona y se ejecuta de manera correcta y no presenta fallas de logicá. | A | Angelica Jimenez.
RF08 | 2021-05-31 | Editar Persona | Alta | El modulo de Editar Persona no presenta ningun error de logica ni de ejecución. | A | Carlos Noguera
RF03 | 2021-06-07 | Crear Usuario | Alta | Se verifica el funcionamiento de la creacion de un usuario usando el numero del documento y asignandole un correo electronico, contraseña y rol. La informacion se guarda correctamente. | A | David Gonzales
RF03 | 2021-06-07 | Crear Usuario | Alta | Funcionamiento de iniciar sesion con el usuario recientemente creado verificado, la sesion se inicializa correctamente y dependiendo el rol, es dirigido a la vista correspondiente. | A | David Gonzales
RF05 | 2021-06-07 | Editar Usuario | Alta | Se presenta un error el cual nos obliga a cambiar el nombre de la variable que se recibe por el método GET para cada una de las funciones, debido que cuando editamos se ejecutan otras acciones. | C | Carlos Noguera, Angelica Jimenez, David Gonzales
RF05 | 2021-06-07 | Editar Usuario | Alta | Funcionamiento verificado, la informacion de la base de datos se trae correctamente y permite cambiar el correo y el rol, despues se actualiza la informacion con éxito. | A | Carlos Noguera, Angelica Jimenez, David Gonzales
RF03 | 2021-06-12 | Crear Usuario | Alta | Se procede a realizar la respectiva prueba a "Crear Usuario", el resultado es satisfactorio, se crea correctamente disponiendo de los datos solicitados. Este usuario es guardado satisfactoriamente en la base de datos. | A | Carlos Noguera
RF03 | 2021-06-12 | Crear Usuario | Alta | Funcionamiento correcto, la opcion Crear Usuario funciona adecuadamente dentro la aplicación cumpliendo satisfactoriamente con el resultado esperado | A | Juan Garcia
RF05 | 2021-06-12 | Editar Usuario | Alta | El error presentado anteriormente fue solucionado, al momento de tener un usuario creado, es posible editar datos como correo y rol, además de solo editar el usuario seleccionado, el error fue totalmente erradicado. | A | Carlos Noguera
RF05 | 2021-06-12 | Editar Usuario | Alta | Funcionamiento verifaco, la edicion de la informacion se ve observa correctamente editada dentro de la aplicación tanto dentro de la base de datos y no existe rastro de error durante la ejecucion | A | Juan Garcia
RF04 | 2021-06-19 | Inactivar Usuario | Alta | Funcionamiento verificado, el usuario es correctamente inactivado, quedando apartado de la lista original de usuarios. Siendo catalogado como "Usuario Inactivo" | A | Carlos Noguera
RF04 | 2021-06-19 | Inactivar Usuario | Alta | Se verifica el funcionamiento de la inacivacion de los usuarios, la opcion desactiva por completo las funciones de los usuarios catalogagos como tal | A | Juan Garcia
RF15 | 2021-06-21 | Crear Ingreso | Critica | Se verifica el correcto funcionamiento de la inserción de un ingreso. | A | Nelson Merlano
RF15 | 2021-06-21 | Crear Ingreso | Critica | Se realiza una verificaciòn a "insertar ingreso", el ingreso es mostrado en pantalla, dando como resultado una prueba satisfactoria. | A | Carlos Noguera
RF15 | 2021-06-21 | Crear Ingreso | Critica | Se verifica "insertar ingreso", el ingreso se incluye y se muestra satisfactoriamente | A | Juan Garcia
RF16 | 2021-06-24 | Editar Ingreso | Alta | El funcionamiento del modulo Editar Ingreso es correcto y no se presentan fallas en la ejecución ni en la logíca | A | Nelson Merlano
RF16 | 2021-06-24 | Editar Ingreso | Alta | Al momento de tener un ingreso creado, es posible editar los comentarios, este dato es guardado correctamente, siendo una prueba satisfactoria. | A | Carlos Noguera
RF16 | 2021-06-24 | Editar Ingreso | Alta | Es posible y estable editar los diferentes comentarios, ademas este se guarda y almacena adecuadamente cumpliendo con la prueba gratamente | A | Juan Garcia
RF18 | 2021-06-26 | Listar Ingresos | Alta | El modulo Listar Ingresos funciona correctamente, no se presenta errores de logíca ni errores de ejecució. | A | Nelson Merlano
RF18 | 2021-06-26 | Listar Ingresos | Alta | Se verifica "listar ingresos" no se presentan errores y se visualiza comoda y adecuadamente | A | Juan Garcia
RF18 | 2021-06-26 | Listar Ingresos | Alta | EL sistema lista los usuarios correctamente, no se encuentra ningun error. | A | Carlos Noguera
RF17 | 2021-06-28 | Inactivar Ingreso | Alta | La ejecución del modulo Inactivar Ingreso no presenta ningun error de logíca ni de ejecución. | A | Nelson Merlano
RF17 | 2021-06-28 | Inactivar Ingreso | Alta | Al inactivar un ingreso no se muestra ningun error, el ingreso es retirado correctamente de la tabla principal. | A | Carlos Noguera
RF17 | 2021-06-28 | Inactivar Ingreso | Alta | Al inactivar un ingreso este desapaarece adecuadamente de la lista y no presenta ningun desacierto durante su ejecucion | A | Juan Garcia

## Pruebas de Integración
Pruebas de Integridad
Fecha | Objectivo | Prioridad | Descripción | Resultado de la Prueba | Realizado por:
2021-05-08 | Verificar compatibilidad en el iniciar sesión | Critica | Se enlazan los archivos ingresar.php y controlador.php | Funcionamiento Erroneo, los archivos son compatibles en la interfaz pero no son compatibles con el funcionamiento del inicio de sesión. | Juan Garcia, Nelson Merlano
2021-05-08 | Verificar compatibilidad en el iniciar sesión | Critica | Se enlazan los archivos ingresar.php y controlador.php | Funcionamiento verificado, los archivos son compatibles y no se evidencia ningún error en la interfaz ni en la funcionalidad | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano
2021-05-10 | Verificar compatibilidad en el listar usuarios | Critica | Se enlazan los archivos gestionarU.php y controlador.php | Funcionamiento Erroneo , los archivos son compatibles pero presentan un error en las direcciones | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano, Carlos Noguera
2021-05-22 | Verificar compatibilidad en el listar personas | Alta | Se enlazan los archivos gestionarU.php y controlador.php | Funcionamiento Erroneo, los archivos se enlazan correctamento en la interfaz pero se presenta un error en la tabla de personas | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano, Carlos Noguera
2021-05-23 | Verificar compatibilidad en el crear persona | Critica | Se enlazan los archivos crearPersona,php y controlador.php | Funcionamiento Erroreo, los archivos son compatibles en la interfaz y durante el formulario pero presenta un error al realizar el envio de datos | Juan Garcia, Carlos Noguera, Angelica Jimenez
2021-05-23 | Verificar compatibilidad en el crear usuario | Critica | Se enlazan los archivos crearU,php y controlador.php | Funcionamiento verificado, los archivos son compatibles y no se presenta ningun error en la interfaz ni en funcionalidad | Juan Garcia, Carlos Noguera, Angelica Jimenez
2021-05-23 | Verificar compatibilidad en el listar usuarios | Alta | Se enlazan los archivos gestionarU.php y controlador.php | Funcionamiento verificado , los archivos son compatibles y no se presenta ningun error en la interfaz ni en la funcionalidad | Juan Garcia, Carlos Noguera, Angelica Jimenez
2021-05-29 | Verificar compatibilidad en el editar persona | Alta | Se enlazan los archivos editarPersona.php y controlador.php | Funcionamiento Erroneo, los archivos se enlazan correctamento en la interfaz pero se presenta un error al editar el numero de documento de la persona. | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano, Carlos Noguera
2021-06-07 | Verificar compatibilidad en crear usuario | Critica | Se enlazan los archivos crearU.php y controlador.php | Funcionamiento correcto, la informacion de la base de datos se trae correctamente y se envia la informacion de manera correcta. | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano, Carlos Noguera
2021-06-08 | Verificar compatibilidad en editar usuario | Alta | Se enlazan los archivos editarUsuario.php y controlador.php | Funcionamiento corrrecto, la informacion del usuario es traida correctamente y de igual manera se actualiza. | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano, Carlos Noguera
2021-06-13 | Verificar compatibilidad en crear usuario | Alta | Se enlazan los archivos crearU.php y controlador.php | Funcionamiento nuevamente comprobado, siendo correcto. La base de datos, recibe y devuelve la infomación de manera satisfactoria. | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano, Carlos Noguera, Angelica Jimenez.
2021-06-13 | Verificar compatibilidad en editar usuario | Critica | Se enlazan los archivos editarUsuario.php y controlador.php | La plataforma actualiza sin inconvenientes la información que ya se encuentra dentro dela base de datos, siendo correcto su funcionamiento. | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano, Carlos Noguera, Angelica Jimenez.
2021-06-18 | Verificar compatibilidad en inactivar usuario | Alta | Se enlazan los archivos inactivarUsuario.php y controlador.php | La interfaz utilizada para inactivar el usuario funciona correctamente y no presente errores de compatibilidad con el controlador. | David Gonzalez, Juan Garcia, Nelson Merlano, Carlos Noguera, Angelica Jimenez.

## Pruebas Funcional
Pruebas de Funcionalidades
Id Prueba | Fecha | Caso de Prueba | Prioridad | Resultado de la Prueba | Realizado por:

## Pruebas de Sistema
Pruebas de Sistema
Fecha | Caso de Uso | Descripción del Caso de Uso | Prioridad | Resultado de la Prueba | Realizado por: